Příloha č. 1 návrhu 295/ZK/18

Harmonogram činností s určením kompetentů

– sloučení Domova pro seniory Budislav s Domovem pro seniory Chýnov

- Procesy před sloučením:

  - Projednání sloučení organizací v RK dne 30. 8. 2018 – návrh zpracoval OSOV ve spolupráci s vedením organizací.

  - Schválení sloučení organizací v ZK dne 6. 9. 2018 – návrh zpracoval OSOV ve spolupráci s vedením organizací.

  - Projednání dalších procesů s vedením obou organizací – 31. 10. 2018 – OSOV.

  - Oznámení změn registrujícímu orgánu – prosinec 2018 - OSOV + DS Chýnov.

  - Oznámení změn k dotaci na poskytování sociálních služeb – prosinec 2018 – OSOV + DS Chýnov.

- Procesy po sloučení:

  - Výmaz organizace z obchodního rejstříku – DS Chýnov.

  - Oznámení do Ústředního věstníku – OSOV.

  - Nahlášení změn smluvním partnerům – prosinec 2018/leden 2019 – DS Chýnov.

  - Dodatky ke smlouvám zaměstnanců – prosinec 2018/leden 2019 – DS Chýnov.

  - Nahlášení změn OSSZ a zdravotním pojišťovnám, nahlášení ukončení činnosti zaměstnavatele DS Budislav – leden 2019 – DS Chýnov.

  - Dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami – leden 2019 – DS Chýnov ve spolupráci s OSOV.

  - Dodatky ke smlouvám s klienty DS Budislav – rok 2019 – DS Chýnov.

  - Nahlášení změn u poskytovatelů dotací, grantů a darů – leden 2019 – DS Chýnov

  - Změny na katastru nemovitostí – po ukončení inventarizace.