[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	21. 04. 2022
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	141/ZK/22

	Název bodu:
	Zrušení usnesení č. 343/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Ing. Tomáš Hajdušek



	Zpracoval:


	ODSH

	Vedoucí odboru:


	JUDr. Andrea Tetourová


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 343/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018 ve věci realizace projektu s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb" a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

I. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ z průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 44 735 621,72 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 34 934 578,80 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 3 493 457,88 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 141/ZK/22, 

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 31 441 120,92 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 141/ZK/22,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 801 042,92 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 141/ZK/22;

I. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31.12.2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost k projektu s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Projekt byl v rámci 70. výzvy IROP podpořen a obdržel rozhodnutí o přidělení dotace na uvedené způsobilé výdaje projektu. 
Projekt obsahuje další etapu tzv. Zanádražní komunikace“, která se napojuje v okružní křižovatce v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích. Spolu s dalším plánovaným projektem s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa, bude tato komunikace sloužit jako přivaděč k dálnici D 3 v místě MÚK Pohůrka. Celkově se jedná o úsek s celkovou délkou 395 metrů. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Stavební realizace je naplánována na rok 2022-2023, aby mohla probíhat současně i s plánovanou 5. etapou, která byla podpořena v rámci 91. výzvy IROP.
Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 6. 2023. Stavební realizace obou uvedených přeložek se předpokládá najednou a prostřednictvím jednoho zhotovitele. V současné době se ukončuje výběrové řízení na stavební práce a výkony technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Způsobilé výdaje projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 34 097 500,80 Kč vč. DPH, částku za výkon technického dozoru stavebníka ve výši 545 710,00 Kč vč. DPH a částku za koordinátora BOZP ve výši 291 368,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za uvedené výdaje /mimo částky za projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti a stavební práce/ jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky za výkony TDS a koordinátora BOZP budou známy po realizaci zadávacích řízení na začátku dubna 2022. Nezpůsobilé výdaje představují stavební výdaje ve výši 2 365 831,22 Kč vč. DPH, dále výdaje za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti ve výši 70 180,00 Kč vč. DPH, finanční rezervu ve výši 20% z celkových výdajů za stavební práce z vysoutěžené ceny vítězného uchazeče 6 971 176,70 Kč vč. DPH na případné stavební vícepráce, částku za projektovou dokumentace ve výši 393 855 Kč vč. DPH. 

Tímto materiálem dochází ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na základě proběhlého hodnocení projektové žádosti a zároveň dochází ke zvýšení nezpůsobilých výdajů vlivem zvýšení cen během 4 let mezi dobou podání projektové žádosti a realizací zadávacího řízení na stavební práce.

Původní usnesení:

Usnesení č. 343/2018/ZK-17
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 50 535 762,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 47 526 082,00 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 4 752 608,20 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18, 

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 42 773 473,80 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18;

2. Ukládá

1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení; 

T: 31. 12. 2020

2. JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, v rámci koordinace a realizace velkých projektů kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání:

a) úplný harmonogram dokončení přípravy a realizace projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ tak, aby stavba byla zprovozněna současně se zprovozněním dálnice D3 Obchvat Č. Budějovic v realizaci ŘSD,

b) úplný harmonogram dokončení přípravy a realizace dalších tří projektů Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“, „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa“, „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“, které podmiňují napojení MÚK Pohůrka, a to tak, aby stavby byly zprovozněny současně se zprovozněním dálnice D3 Obchvat Č. Budějovice v realizaci ŘSD.

Tento materiál byl projednán a schválen v radě kraje 7. 4. 2022 pod č. usnesení 369/2022/RK-39. 

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 44 735 621,72 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho: 
- částka způsobilých výdajů ve výši 34 934 578,80 Kč, z toho:

  - 40% kofinancování 3 493 457,88 Kč,

  - 60% předfinancování 31 441 120,92 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 9 801 042,92 Kč.  

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, prostředky jsou součástí rozpočtu na rok 2022 na ORG 1071028900001 ORJ 2067. Financování projektu v roce 2023 je potřeba zohlednit při přípravě návrhu rozpočtu na příští rok. 

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadováno

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (ZK220421_141_př  1.xls)
Zodpovídá:
vedoucí ODSH - JUDr. Andrea Tetourová
Termín kontroly:
31. 12. 2022

Termín splnění:

31. 12. 2023

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


